## 1
Приложение № 1
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 год |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 год |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 год |  |  |  |  | Итого план
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2023 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Приобретение шасси для буровой установки | М_1AYG | 2023 | 2023 | 7.3 | 7.3 | 2022-03-01 | 7.3 | 7.3 | 7,3 |  |  | 7,3 | [11 empty] | 7.3 |  |  | 7.3
2. | Замена дизель-генератора на ДЭС п.Ягодный | М_2DGЯ | 2024 | 2024 | 12.6 | 12.6 | март 2022 | 12.6 | 12.6 | [5 empty] | 12.6 |  |  | 12.6 | [6 empty] | 12.6 |  |  | 12.6
3. | Замена дизель-генератора на ДЭС с.Нижнетамбовское | М_3DGT | 2025 | 2025 | 8.6 | 8.6 | март 2022 | 8.6 | 8.6 | [10 empty] | 8.6 |  |  | 8.6 |  | 8.6 |  |  | 8.6
4. | Реконструкция ВЛ-10 кВ в с.Нижнетамбовскоепо ул.Первостроителей с заменой трансформаторной подстанции | М_4VL10 | 2025 | 2025 | 2.75 | 2.75 | февраль 2024 | 2.75 | 2.75 | [10 empty] | 2.75 |  |  | 2.75 |  | 2.75 |  |  | 2.75
5. | Реконструкция силового оборудования ДЭС п.Ягодный | M_5DES | 2025 | 2025 | 12 | 12 | февраль 2024 | 12 | 12 | [10 empty] | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12
| Всего | X | X | X | 31.25 | 30.1 | X | 43.25 | 43.25 | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 23.35 | 0 | 43.25 | 0 | 0 | 43.25 | 0
Директор ООО "ШЕЛТЭК" Т.В.Глазко

## 2
Приложение № 2
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2023 |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого план
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 15
1. | Приобретение шасси для буровой установки | М_1AYG | 2023 | 2023 | 6.08 | 6.08 |  |  | 6 | 0.08 | 6.08 |  | 6,08 |  |  | 6.08
2. | Замена дизель-генератора на ДЭС п.Ягодный | М_2DGЯ | 2024 | 2024 | 10.5 | 10.5 |  |  | 10.4 | 0.1 | 10.5 |  |  | 10.5 |  | 10.5
3. | Замена дизель-генератора на ДЭС с.Нижнетамбовское | М_3DGT | 2025 | 2025 | 7.17 | 7.17 |  |  | 7.13 | 0.04 | 7.17 |  |  |  | 7.17 | 7.17
4. | Реконструкция ВЛ-10 кВ в с.Нижнетамбовскоепо ул.Первостроителей с заменой трансформаторной подстанции | М_4VL10 | 2025 | 2025 | 2.29 | 2.29 |  |  | 1.4 | 0.89 | 2.29 |  |  |  | 2.29 | 2.29
5. | Реконструкция силового оборудования ДЭС п.Ягодный | M_5DES | 2025 | 2025 | 10 | 10 |  |  | 8 | 2 | 10 |  |  |  | 10 | 10
| Всего | X | X | X | 36.04 | 36.04 | 0 | 0 | 32.93 | 3.11 | 36.04 | 0 | 6.08 | 10.5 | 19.46 | 36.04
Директор ООО "ШЕЛТЭК" Т.В.Глазко

## 3 (2024)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению министерства жилищно - коммунального
хозяйства Хабаровского края
от "_____"_______________________ г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2024 год
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осущствления технологического присоединеня к электриеским сетям, МВА | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к эл.сетям 6-0,4кВ, км | Показатель замены линий электропередачи 6-0,4кВ (км) | Показатель замены Трансформаторных подстанций(МВА) | Показатель замены дизель-генератора ,Мощность МВт/ шт | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению тенологического присоединения (шт) | Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн.руб | Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн.руб | Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1
1 | Замена дизель-генератора на ДЭС п.Ягодный | М_2DGЯ |  |  |  | 5 | 0,65/1
| Директор ООО ШЕЛТЭК |  |  |  |  | Т.В.Глазко

## 3(2025)
[9 empty] | февраль 2024 |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению министерства жилищно - коммунального
хозяйства Хабаровского края
от "_____"_______________________ г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2025 год
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осущствления технологического присоединеня к электриеским сетям, МВА | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к эл.сетям 6-0,4кВ, км | Показатель замены линий электропередачи Вл-10 кВ; ВЛ-6 кВ; ВЛ-0,4 кВ;(км) | снижения технологических электрической энергии,% | показатель снижения удельного расхода топлива,% | Показатель замены дизель-генератора ,Мощность/ шт | снижения технологических электрической энергии,% | Показатель замены Трансформаторной подстанции,Мощность/шт | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению тенологического присоединения (шт) | Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн.руб | Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн.руб | Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 |  |  |  | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1
1 | Замена дизель-генератора на ДЭС с.Нижнетамбовское | М_3DGT |  |  |  |  | 3 | 0.4
| Реконструкция ВЛ-10 кВ в с.Нижнетамбовскоепо ул.Первостроителей с заменой трансформаторной подстанции | М_4VL10 |  |  | 1 | 0.2 |  |  |  | 0,063/1
| Реконструкция силового оборудования ДЭС п.Ягодный | M_5DES | [8 empty] | 1
| Директор ООО ШЕЛТЭК |  |  |  | Т.В.Глазко

## 3(2023)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению министерства жилищно - коммунального
хозяйства Хабаровского края
от "_____"_______________________ г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2023 год
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осущствления технологического присоединеня к электриеским сетям, МВА | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к эл.сетям 6-0,4кВ, км | Показатель замены линий электропередачи Вл-10 кВ; ВЛ-6 кВ; ВЛ-0,4 кВ;(км) | Показатель замены Трансформаторных подстанций(МВА) | Показатель замены дизель-генератора ,Мощность/ шт | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению тенологического присоединения (шт) | Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн.руб | Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации, млн.руб | Показатель объема финансовых потребностей необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1
1 | Приобретение шасси для буровой установки | М_1AYG | [5 empty] | 1
| Директор ООО ШЕЛТЭК |  |  |  | Т.В.Глазко

## 4
Приложение № 4
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1 .4) План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | Год 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Шт 6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Шт 6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Шт 6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Шт 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
1. | Приобретение шасси для буровой установки | М_1AYG | 6.08 | 0,08 | 6 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 0,08 | 6 |  |  |  |  | 1
2. | Замена дизель-генератора на ДЭС п.Ягодный | М_2DGЯ | 10.5 | [7 empty] | 0.1 | 10.4 |  |  |  | 0.65 | 1 | [7 empty] | 0.1 | 10.4 |  |  |  | 0.65 | 1
3. | Замена дизель-генератора на ДЭС с.Нижнетамбовское | М_3DGT | 7.17 | [14 empty] | 0.04 | 7.13 |  |  |  | 0.4 | 1 | 0.04 | 7.13 |  |  |  | 0.4 | 1
4. | Реконструкция ВЛ-10 кВ в с.Нижнетамбовскоепо ул.Первостроителей с заменой трансформаторной подстанции | М_4VL10 | 2.29 | [14 empty] | 0.89 | 1.4 |  |  | 1 | 0.063 |  | 0.89 | 1.4 |  |  | 1 | 0.063
5. | Реконструкция силового оборудования ДЭС п.Ягодный | M-5DES | 10 | [14 empty] | 2 | 8 |  |  |  |  | 1 | 2 | 8 |  |  |  |  | 1
| Всего | X | 36.04 | 0.8 | 6 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 10.4 |  |  |  | 0.65 | 1 | 2.93 | 16.53 |  |  | 1 | 0.463 | 2 | 3.11 | 32.93 |  |  | 1 | 1.113 | 3
Директор ООО "ШЕЛТЭК" Т.В.Глазко

## 5
Приложение № 5
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2023 год с распределенеием по кварталам
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за 2023 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Приобретение шасси для буровой установки | М_1AYG | 0,08 | 6 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | #VALUE! | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Всего | X | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на первый год периода реализации инвестиционной программы сетевой организации.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.
Директор ООО ШЕЛТЭК Т.В.Глазко

## 5.2
Приложение № 5.2
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год _2024 с распределенеием по кварталам
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за 2024 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Замена дизель-генератора на ДЭС п.Ягодный | M_2DGЯ | [14 empty] | 0.1 | 10.4 |  |  |  | 0.65 | 1 | [7 empty] | 0.1 | 10.4 |  |  |  | 0.65 | 1
| Всего | X | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 1
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на первый год периода реализации инвестиционной программы сетевой организации.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.
Директор ООО ШЕЛТЭК Т.В.Глазко

## 5.1
Приложение № 5.1
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2025 год с распределенеием по кварталам
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за 2025 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Замена дизель-генератора на ДЭС с.Нижнетамбовское | М_3DGT | [14 empty] | 0.04 | 7.13 |  |  |  | 0.4 | 1 | [7 empty] | 0.04 | 7.13 |  |  |  | 0.4 | 1
2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ в с.Нижнетамбовскоепо ул.Первостроителей с заменой трансформаторной подстанции | М_4VL10 | [14 empty] | 0.89 | 1.4 |  |  | 1 | 0.063 | 1 | [7 empty] | 0.89 | 1.4 |  |  | 1 | 0.063 | 1
| Реконструкция силового оборудования ДЭС п.Ягодный | M_5DES | [14 empty] | 2 | 8 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 8 |  |  |  |  | 1
| Всего | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 16.53 | 0 | 0 | 1 | 0.463 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 16.53 | 0 | 0 | 1 | 0.463 | 3
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на первый год периода реализации инвестиционной программы сетевой организации.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.
Директор ООО ШЕЛТЭК Т.В.Глазко

## 6
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | год 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4) | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Шт 4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6
1. | Приобретение шасси для буровой установки | М_1AYG | 1 |  |  |  |  | 1
2. | Замена дизель-генератора на ДЭС п.Ягодный | М_2DGЯ | [6 empty] | 3 |  |  |  | 0,65 | 1
3. | Замена дизель-генератора на ДЭС с.Нижнетамбовское | М_3DGT | [12 empty] | 3 |  |  |  | 0,4 | 1
4. | Реконструкция ВЛ-10 кВ в с.Нижнетамбовскоепо ул.Первостроителей с заменой трансформаторной подстанции | М_4VL10 | [12 empty] | 3 |  |  | 1 | 0,063 | 1
5. | Реконструкция силового оборудования ДЭС п.Ягодный | M_5DES | [17 empty] | 1
Директор ООО "ШЕЛТЭК" Т.В. Глазко

## 7
Приложение № __1)
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[10 empty] | Год 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | Итого
|  |  | План | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Шт 4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Шт 4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Шт 4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Шт 4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Шт 4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
1. | Приобретение шасси для буровой установки | М_1AYG | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [20 empty] | 1
2 | Замена дизель-генератора на ДЭС п.Ягодный | М_2DGЯ | [5 empty] | 0,65 | 1 | [12 empty] | 0,65 | 1 | [12 empty] | 0,65 | 1
3. | Замена дизель-генератора на ДЭС с.Нижнетамбовское | М_2DGЯ | [5 empty] | 0,4 | 1 | [19 empty] | 0,4 | 1 | [5 empty] | 0,4 | 1
4. | Реконструкция ВЛ-10 кВ в с.Нижнетамбовское с заменой трансформаторной подстанции | М_4VL10 |  |  | 1 |  |  | 0,063 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 0,063 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0,063 | 1
5. | Реконструкция силового оборудования ДЭС п.Ягодный | M_5DES | [27 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Всего | X |  |  | 1 |  |  | 1.113 | 4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0.65 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0.463 | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1.113 | 5
Директор ООО "ШЕЛТЭК" Т.В.Глазко

## 8
Приложение № 8
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы3)
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
_Хабаровский край____4)
наименование субъекта Российской Федерации
млн рублей
№ п/п | Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого
|  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3.1 |  |  | 4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 6.08 | 10.5 | 19.46 | 36.04
I | Собственные средства всего, в том числе: | 6.08 | 10.5 | 19.46 | 36.04
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 6.08 | 10.5 | 19.46 | 36.04
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 6.08 | 10.5 | 19.46 | 36.04
1.1.1.1 | передача эл/энергии наименование вида деятельности6)
1.1.1.2 | наименование вида деятельности6)
1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии и мощности | 6.08 | 10.5 | 19.46 | 36.04
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам
1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе:
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии
1.1.4 | прочая прибыль
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе:
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе:
1.2.1.1 | наименование вида деятельности6)
1.2.1.2 | наименование вида деятельности6)
… | …
1.2.2 | прочая амортизация
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
1.2.3.1 | наименование вида деятельности6)
1.2.3.2 | наименование вида деятельности6)
… | …
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе:
1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций
II | Привлеченные средства, всего, в том числе:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Векселя
2.4 | Займы организаций
2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе:
2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе:
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
Директор ООО "ШЕЛТЭК" Т.В.Глазко