## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
"Утверждаю"
Директор ООО ШЕЛТЭК
Глазко Т.В.____________
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
N_1VL6
Реконструкция ВЛ-6 от опоры №25 до ТП-21 п.Лазарев
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | улучшение качества технического обслуживания и содержания линий электропередач | посмотрите
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Хабаровский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | п.Лазарев Николаевский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | нд
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | регионального и местного значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нет
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | не требуется
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации)
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,3 млн.рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,3 млн.рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
0
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1 паспорт тех.сос. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ШЕЛЕХОВСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:

## 3.3 паспорт описание
"Утверждаю
Директор ООО ШЕЛТЭК
Глазко Т.В._____________
Год раскрытия информации: 2023год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО ШЕЛЕХОВСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
N_1VL6
Реконструкция ВЛ-6 от опоры № 25 до ТП-21 п.Лазарев
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | улучшение качества технического обслуживания и содержания линий электропередач
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-6 кВт
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,3 млн.рублей
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Улучшение качества, бесперебойное обеспечение электроэнергией
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта

## 3.4. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1DGT
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
KU

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_8DGT
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
"Утверждаю"
Директор ООО ШЕЛТЭК
______________Т.В.Глазко
Год раскрытия информации: 2023
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
N_1VL6
Реконструкция ВЛ-6 от опоры № 25 до ТП-21 п.Лазарев
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)
2.1. | Закупка основного оборудования
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024-04-01 | 2024-04-15
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2024-04-15 | 2026-06-15
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2024-06-16 | 2026-06-20
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-06-25 | 2026-06-25
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
"Утверждаю"
Директор ООО "ШЭЛ ТЭК"
Глазко Т.В.
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ШЕЛЕХОВСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
N_1VL6
Реконструкция ВЛ-6 от опоры № 25 до ТП-21 в п.Лазарев
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024года | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 empty] | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2.3 |  | 2.3 |  |  | 1.128 | 2 |  |  | 1.17 | 2 |  |  | 2.3
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2.3 |  | 2.3 |  |  | 1.128 | 2 |  |  | 1.17 | 0 |  |  | 2.3
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 0.876 |  |  |  | 0.924 |  |  |  | 1.8
2.4 | прочие затраты | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.252 |  |  |  | 0.246 |  |  |  | 0.5
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_VL6
Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры № 25 до ТП-21 в п.Лазарев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1. | п.Лазарев | электроснабжение | 2025-06-01 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | ВЛ-6 кВт |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | согласно Положению закупки производятся путем запроса предложений ,если начальная цена не превышает 5 млн. рублей

## 8. Общие сведения
"Утверждаю"
Директор ООО "ШЕЛТЭК"
_______________Т.В.Глазко
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "Шелевский теплоэнергетический комплекс"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_1VL6
Реконструция ВЛ-6 кВ от опоры № 25 до ТП-21 в п.Лазарев
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Хабаровский край, Николаевский район, п.Лазарев
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проект
Сметная стоимость проекта в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 2,3 млн.рублей
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | коммерческое предложение
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | поставщики основного оборудования
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## Лист1
Пояснительная записка к мероприятиям инвестиционной программы |  |  |  |  | Пояснительная записка к мероприятиям инвестиционной программы | [5 empty] | Пояснительная записка к мероприятиям инвестиционной программы
по перспективному развитию существующей системы |  |  |  |  | по перспективному развитию существующей системы | [5 empty] | по перспективному развитию существующей системы
электроснабжения на территории Ягодненского и Нижнетамбовского |  |  |  |  | электроснабжения на территории сельского поселения "Село Новоильиновка" | [5 empty] | электроснабжения на территории Нижнехалбинскогосельского поселения
сельских поселений Комсомольского муниципального района на 2023-2026 годы |  |  |  |  | Комсомольского муниципального района на 2023-2024 годы | [5 empty] | Комсомольского муниципального района на 2023-2024 годы
Мероприятие № 1 "Замена дизель-генератора на ДЭС с.Нижнетамбовское" | [5 empty] | Мероприятия № 1,2,3 "Реконструкция линий электропередач" |  |  |  |  | Мероприятие № 1 "Замена дизель-генератора на ДЭС с.Нижние Халбы"
| В связи с увеличением объемов потребления электроэнергии населением, |  |  |  |  | Для исключения аварийных ситуаций, надежного и бесперебойного | [5 empty] | В связи с увеличением объемов потребления электроэнергии населением,
| для улучшения качества энергообеспечения потребителей электроэнергии |  |  |  |  | обеспечения электроэнергий потребителей планируется замена: | [5 empty] | для улучшения качества энергообеспечения потребителей электроэнергии
| необходима замена дизель -генератора на более высокую мощность. |  |  |  |  | - ВЛ-0,4 квт ул.Школьная : замена деревянных опор на бетонные, | [5 empty] | необходима замена дизель -генератора на более высокую мощность.
| Будет произведена замена дизель-генератора САТ3406, мощностью 292 квт |  |  |  |  | замена провода АС-35 на СИП, монтаж ТП ( 0,166 км) | [5 empty] | Будет произведена замена дизель-генератора ЯМЗ, мощностью 100 квт
| на генератор мощностью 400квт. |  |  |  |  | -ВЛ-0,4 квт ул.Школьная: замена деревянных опор на бетонные, | [5 empty] | на генератор мощностью 150квт.
замена провода АС-35 на СИП (0,125 км)
Мероприятия № 2,3,4 "Реконструкция линий электропередач" | [5 empty] | -ВЛ-0,4 квт ул.Амурская: замена деревянных опор на бетонные,
| Для исключения аварийных ситуаций, надежного и бесперебойного |  |  |  |  | замена провода АС-35 на СИП (0,455 км)
обеспечения электроэнергий потребителей планируется замена:
- ВЛ-6 квт Ягодный - Черный Мыс: замена деревянных опор на бетонные,
замена провода АС-35 на СИП ( 1,0 км)
| -ВЛ-10 квт с.Нижнетамбовское: замена деревянных опор на бетонные, |  |  |  |  | Зам.директора по экономике |  |  |  | Баранова З.С. | Зам.директора по экономике |  |  |  |  | Баранова З.С.
замена провода АС-35 на СИП (1,5 км)
-ВЛ-0,4 квт с.Нижнетамбовское: замена деревянных опор на бетонные,
замена провода АС-35 на СИП (1 км)
Мероприятие № 5 "Замена дизель-генератора на ДЭС п.Ягодный"
Замена дизель-генератора САТ 3412С с выработанным моторесурсом
мощностью 648 квт на генератор мощностью 650 квт
для улучшения качества энергообеспечения потребителей электроэнергией
Зам.директора по экономике |  |  |  | Баранова З.С.
|  |  | Приложение к проекту инвестиционной |  |  |  |  | Приложение к проекту инвестиционной | [5 empty] | Приложение к проекту инвестиционной
|  |  | программы "Перспективное развитие существую- |  |  |  |  | программы "Перспективное развитие существую- | [5 empty] | программы "Перспективное развитие существую-
|  |  | щей инфраструктуры на территории Ягодненского и |  |  |  |  | щей инфраструктуры на территории сельского | [5 empty] | щей инфраструктуры на территории
|  |  | и Нижнетамбовского сельских поселений на |  |  |  |  | поселения "Село Новоильиновка" на | [5 empty] | Нижнехалбинского сельского поселения
|  |  | 2021-2023 годы". |  |  |  |  | 2021-2023 годы". | [5 empty] | 2021 год".
Мероприятие № 3 "Монтаж коммерческого учета электроэнергии с.Нижнетамбовское |  |  |  |  | Мероприятие № 2 "Монтаж коммерческого учета электроэнергии с.Новоильиновка
| Поадресный перечень абонентов для замены приборов учета |  |  |  |  | Поадресный перечень абонентов для замены приборов учета |  |  |  |  | Поадресный перечень абонентов для замены приборов учета
| Наименование улицы |  | № дома | № |  | Наименование улицы |  | № дома | № |  | Наименование улицы |  |  | № дома | №
|  |  |  | квартиры |  |  |  |  | квартиры | [5 empty] | квартиры
| ул.Белорусская |  | 14 | 1.2 |  | Ул.Зеленая |  | 1 | 1 |  | ул.40 лет Победы |  |  | 3 | 1
|  |  | 16 | 1.2 |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1
|  |  | 18 | 1.2 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1.2
|  |  | 20 | 1.2 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1
|  |  | 22 | 1.2 |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 7 | 1
|  |  | 23 | 1.2 |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1
|  |  | 24 | 1.2 |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 11 | 1.2
|  |  | 25 | 1.2 |  |  |  | 9А | 1 |  |  |  |  | 13 | 1.2
|  |  | 26 | 1.2 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 15 | 1,2,3
|  |  | 27 | 1.2 |  |  |  | 11 | 1
|  |  | 28 | 1.2 |  |  |  | 12 | 1
| ул.Воронежская |  | 2 | 1.2 |  | ул.Советская |  | 2 | 1 |  | ул.Лесная |  |  | 1 | 1,2,3
|  |  | 3 | 1.2 |  | ул.Школьная |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1.2
|  |  | 4 | 1.2 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1.2
|  |  | 5 | 1.2 |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1.2
|  |  | 6 | 1.2 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1.2
|  |  | 7 | 1.2 |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1
|  |  | 8 | 1.2 |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 7 | 1
|  |  | 9 | 1.2 |  |  |  | 8а | 1 |  | ул.Набережная |  |  | 1 | 1.2
|  |  | 11 | 1.2 |  |  |  | 9 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1
|  |  | 12 | 1 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 6 | 1
| ул.Комсомольская |  | 6 | 1 |  |  |  | 11 | 1 |  |  |  |  | 7 | 1
|  |  | 14 | 1.2 |  |  |  | 12 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1.2
|  |  | 15 | 1 |  |  |  | 13 | 1 |  |  |  |  | 10 | 1
|  |  | 16 | 1.2 |  |  |  | 14 | 1 |  |  |  |  | 11 | 1
|  |  | 17 | 1.2 |  |  |  | 15 | 1 |  |  |  |  | 13 | 1
|  |  | 21 | 1.2 |  |  |  | 16а | 1 |  |  |  |  | 15 | 1
|  |  | 22 | 1.2 |  |  |  | 17 | 1 |  |  |  |  | 16 | 1
|  |  | 23 | 1.2 |  |  |  | 18 | 1 |  |  |  |  | 17 | 1.2
|  |  | 24 | 1.2 |  |  |  | 19 | 1 |  |  |  |  | 18 | 1
|  |  | 25 | 1.2 |  |  |  | 21 | 1 |  | ул.Озерная |  |  | 1 | 1
|  |  | 27 | 1.2 |  |  |  | 23 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1
|  |  | 29 | 1.2 |  |  |  | 24 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
|  | итого |  | 63 |  |  |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1
[8 empty] | 27 | 1.2 |  | ул.Клубная |  |  | 1 | 1
[8 empty] | 31 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1
[8 empty] | 33 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1
[8 empty] | 37 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1
[8 empty] | 39 | 1
[7 empty] | итого |  | 40 |  |  |  | итого |  | 50